ROADMAP РАЗРАБОТКИ

И расчёт стоимости по этапам

Telegram-бот · Сайт-виджет · Google Таблица

Документ детализирует состав работ по каждому этапу проекта, оценку в часах и стоимость. Оценка построена на основе фактических трудозатрат аналогичного реализованного проекта — это не абстрактная оценка, а расчёт по проверенной практике.

Расчётная ставка: 2 500 ₽/час — среднерыночная стоимость для fullstack-разработки с интеграцией ИИ и внешних сервисов (Telegram API, Google Apps Script, платёжные системы).

Нумерация этапов (0–5) относится только к этому пакету — Telegram + Сайт. В документе «Рекламный лист — 5 каналов» roadmap использует отдельную нумерацию (Этап 0–7) для полной конфигурации: Этапы 0–3 совпадают по сути, а Этапы 4, 6, 7 (Instagram, Кабинет продавца, VK+Max) — отдельные шаги расширения поверх этого пакета.

# Общая последовательность этапов

- Этап 0 — Проектирование и ТЗ

- Этап 1 — Telegram-бот: базовый функционал (можно сдать как самостоятельный MVP)

- Этап 2 — Расширенные функции бота (статусы, подписки, оплата, лояльность)

- Этап 3 — Сайт-виджет с ИИ-консультантом

- Этап 4 — Витринная и административная версии

- Этап 5 — Тестирование, деплой, передача заказчику

Этапы 1 и 2 можно разделить во времени — заказчик может начать принимать реальные заказы через бота уже после Этапа 1, не дожидаясь полной готовности сайта и панели администратора.

# Детализация по этапам

## Этап 0 — Проектирование и ТЗ

Срок: 3–5 дней   ·   Итого часов: 10 ч   ·   Стоимость этапа: 25 000 ₽

| Задача | Часы |
| --- | --- |
| Уточнение каталога, сценариев заказа, интеграций | 4 ч |
| Согласование архитектуры (бот / сайт / таблица) | 3 ч |
| Фиксация технического задания | 3 ч |

## Этап 1 — Telegram-бот — базовый функционал

Срок: 1.5–2 недели   ·   Итого часов: 24 ч   ·   Стоимость этапа: 60 000 ₽

| Задача | Часы |
| --- | --- |
| Каталог, корзина, многошаговый чек-аут | 10 ч |
| Приём заказа, уведомление администратору | 4 ч |
| Интеграция с Google Таблицей (Apps Script) | 5 ч |
| Деплой на хостинг, базовое тестирование | 5 ч |

## Этап 2 — Расширенные функции бота

Срок: 2–2.5 недели   ·   Итого часов: 39 ч   ·   Стоимость этапа: 97 500 ₽

| Задача | Часы |
| --- | --- |
| Статусы заказа + уведомления клиенту | 6 ч |
| Стоп-лист позиций | 3 ч |
| Предзаказ на дату / регулярная подписка | 8 ч |
| Промокоды и автоматическая программа лояльности | 6 ч |
| Онлайн-оплата (интеграция с платёжной системой) | 8 ч |
| Запрос отзыва после доставки | 3 ч |
| Административные команды (статистика, список заказов) | 5 ч |

## Этап 3 — Сайт-виджет

Срок: 1.5–2 недели   ·   Итого часов: 26 ч   ·   Стоимость этапа: 65 000 ₽

| Задача | Часы |
| --- | --- |
| Каталог, корзина, оформление заказа на сайте | 8 ч |
| ИИ-консультант с базой знаний о товаре | 6 ч |
| Единая корзина сайт ↔ Telegram по телефону | 6 ч |
| Учёт стоп-листа на сайте | 2 ч |
| Безопасная передача заказов и чата через сервер бота | 4 ч |

## Этап 4 — Витринная и административная версии

Срок: 1–1.5 недели   ·   Итого часов: 15 ч   ·   Стоимость этапа: 37 500 ₽

| Задача | Часы |
| --- | --- |
| Витринная версия (каталог + QR, без корзины) | 5 ч |
| Панель администратора: редактирование каталога и цен | 6 ч |
| Управление стоп-листом из панели | 2 ч |
| Защита паролем, разграничение доступа | 2 ч |

## Этап 5 — Тестирование, деплой, передача

Срок: 3–5 дней   ·   Итого часов: 16 ч   ·   Стоимость этапа: 40 000 ₽

| Задача | Часы |
| --- | --- |
| Сквозное тестирование всех сценариев | 6 ч |
| Финальный деплой, настройка окружения | 4 ч |
| Документация и инструкция для заказчика | 4 ч |
| Обучение владельца работе с панелью администратора | 2 ч |

# Итоговый расчёт стоимости

| Этап | Часы | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Этап 0 — Проектирование и ТЗ | 10 ч | 25 000 ₽ |
| Этап 1 — Telegram-бот — базовый функционал | 24 ч | 60 000 ₽ |
| Этап 2 — Расширенные функции бота | 39 ч | 97 500 ₽ |
| Этап 3 — Сайт-виджет | 26 ч | 65 000 ₽ |
| Этап 4 — Витринная и административная версии | 15 ч | 37 500 ₽ |
| Этап 5 — Тестирование, деплой, передача | 16 ч | 40 000 ₽ |
| ИТОГО | 130 ч | 325 000 ₽ |

Итого: 130 часов работы, 325 000 ₽ при полной реализации всех этапов.

Оценка включает время на разработку, тестирование и деплой. Не включает: дизайн уникальной айдентики (используются готовые адаптируемые компоненты), написание контента/текстов для карточек товара, комиссии платёжных систем, стоимость хостинга и API после сдачи проекта.

# Варианты финансирования проекта

## Вариант А — оплата по этапам (рекомендуется)

Оплата привязана к сдаче каждого этапа — заказчик видит и проверяет результат перед оплатой следующего шага. Ниже — сколько причитается на каждой контрольной точке:

- По завершении Этапа 0 (ТЗ согласовано) — 100% стоимости Этапа 0

- По завершении Этапа 1 (бот принимает первые реальные заказы) — 100% стоимости Этапа 1

- По завершении Этапа 2 — 100% стоимости Этапа 2

- По завершении Этапа 3 — 100% стоимости Этапа 3

- По завершении Этапов 4–5 (полная сдача проекта) — оставшаяся сумма

## Вариант Б — предоплата 50% / постоплата 50%

50% предоплата перед стартом работ, 50% — по факту полной сдачи проекта (после Этапа 5). Подходит, если не требуется поэтапная приёмка.

# Итоговые сроки

При последовательной реализации всех этапов одним разработчиком: 7–10 недель от старта до полной сдачи (сумма оценок по этапам выше). При параллельной работе двух специалистов (бот + сайт одновременно, начиная с Этапа 3) срок сокращается до 5–7 недель.